## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2021-10-03
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Team | [5 empty] | 미정 |  |  | All |  |  | 01. 일정 추가는 원하는 row_number 클릭 후 삽입(선택한 열 위에 추가로 생성됨.) 02. 시작일 작성 시 yyyy/mm/dd 형식으로 작성할것 (셀 속성은 날짜로(yyyy-mm-dd)) 03. 종료일은 셀에 ( = 시작일 좌표+ 작업일 좌표 - 1)로 작성하면 자동 생성 04. 종료일 생성 시 타임 라인 자동 생성(시작일과 종료일이 작성되면 생성)
Project | [5 empty] | 권익현 |  |  | CM
Manager | 이정훈 |  |  |  |  | 김미래 |  |  | QA
Write | [5 empty] | 김현지 |  |  | Front
Version | 0.1 |  |  |  |  | 이정훈 |  |  | Back
Issued date | 2020-10-03 |  |  |  |  | 이준용
Work Break-down Structure | [11 empty] | 9월 | [21 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [38 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
[12 empty] | 2주 |  |  | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | 1주 | [5 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  | 1주 |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [5 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | 1주 | [5 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  | 1주 |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  | 1주 |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  |  | 우선순위 | 진행률(%) | 산출물/비고 | 44448 | 44449 | 44450 | 44451 | 44452 | 44453 | 44454 | 44455 | 44456 | 44457 | 44458 | 44459 | 44460 | 44461 | 44462 | 44463 | 44464 | 44465 | 44466 | 44467 | 44468 | 44469 | 44470 | 44471 | 44472 | 44473 | 44474 | 44475 | 44476 | 44477 | 44478 | 44479 | 44480 | 44481 | 44482 | 44483 | 44484 | 44485 | 44486 | 44487 | 44488 | 44489 | 44490 | 44491 | 44492 | 44493 | 44494 | 44495 | 44496 | 44497 | 44498 | 44499 | 44500 | 44501 | 44502 | 44503 | 44504 | 44505 | 44506 | 44507 | 44508 | 44509 | 44510 | 44511 | 44512 | 44513 | 44514 | 44515 | 44516 | 44517 | 44518 | 44519 | 44520 | 44521 | 44522 | 44523 | 44524 | 44525 | 44526 | 44527 | 44528 | 44529 | 44530 | 44531 | 44532 | 44533 | 44534 | 44535 | 44536 | 44537 | 44538 | 44539 | 44540 | 44541 | 44542 | 44543 | 44544 | 44545 | 44546 | 44547 | 44548 | 44549 | 44550 | 44551 | 44552 | 44553 | 44554 | 44555 | 44556 | 44557 | 44558 | 44559 | 44560 | 44561 | 44562 | 44563 | 44564 | 44565 | 44566 | 44567 | 44568 | 44569 | 43101 | 43102 | 43103 | 43104 | 43105 | 43106 | 43107 | 43108 | 43109 | 43110 | 43111 | 43112 | 43113 | 43114 | 43115 | 43116 | 43117 | 43118 | 43119 | 43120 | 43121 | 43122 | 43123 | 43124 | 43125 | 43126 | 43127 | 43128 | 43129 | 43130 | 43131 | 43132 | 43133 | 43134 | 43135 | 43136 | 43137 | 43138 | 43139 | 43140 | 43141 | 43142 | 43143 | 43144 | 43145 | 43146 | 43147 | 43148 | 43149 | 43150 | 43151 | 43152 | 43153 | 43154 | 43155 | 43156 | 43157 | 43158 | 43159 | 43160 | 43161 | 43162 | 43163 | 43164 | 43165 | 43166 | 43167 | 43168 | 43169 | 43170 | 43171 | 43172 | 43173 | 43174 | 43175 | 43176 | 43177 | 43178 | 43179 | 43180 | 43181 | 43182 | 43183 | 43184 | 43185 | 43186 | 43187 | 43188 | 43189 | 43190 | 43191 | 43192 | 43193 | 43194 | 43195
[6 empty] | 작업일 | 시작일 | 종료일 |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05
착수 및 프로젝트 관리
|  | 프로젝트 착수 |  |  | All | 17 | 2021-09-09 | 2021-09-25 | 완료 | 100%
|  |  |  | 문제 정의 | All | 5 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 완료 | 100%
|  |  |  | 문제 분석 | All | 4 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 완료 | 100%
|  |  |  | 문제 해결 방안 정의 | All | 4 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 완료 | 100%
|  |  |  | 직책 부여 및 조직도 구성 | All |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 완료 | 100%
|  |  | 프로젝트 관리 준비 |  | 이정훈(PM) | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 완료 | 100% | WBS
|  |  |  | 산출물 정의서 | 이정훈(PM) |  |  |  | 완료 | 100% | 문서 정의서
분석
|  | 현행자료수집 | [6 empty] | 1순위
|  |  |  | 현행 업무 분석 | 이준용(QA) | 6 | 2021-09-15 | 2021-09-20
|  |  |  | 현행시스템 분석 | 이정훈(PM) | 6 | 2021-09-15 | 2021-09-20
|  |  |  | 사용자 인터뷰 | 이준용(QA) | 6 | 2021-09-15 | 2021-09-20
|  | 요구사항분석 |  |  | All | [5 empty] | 요구사항 정의서 요구사항 추적표
|  |  |  | 업무 요구사항 정의 | All | 5 | 2021-10-05 | 2021-10-10
|  |  |  | 시스템 요구사항 정의 | All | 5 | 2021-10-05 | 2021-10-10
|  |  | 유스케이스 명세서 작성 |  | 이정훈(PM) | 5 | 2021-10-05 | 2021-10-10 |  |  | 유스케이스 명세서 작성
|  | 형상관리계획 |  |  | CM
|  |  | 형상관리 계획서 작성 |  | 김현지(QA) | 8 | 2021-10-02 | 2021-10-10 |  |  | 형상관리 계획서
|  |  | 개발 표준 정의서 작성 |  | 김미래(CM) | 9 | 2021-09-25 | 2021-10-04 |  |  | 개발 표준 정의서
|  | 품질관리계획 |  |  | QA
|  |  | 품질관리 계획서 작성 |  | 권익현(CM) | 8 | 2021-09-25 | 2021-10-03 |  |  | 품질관리 계획서
|  | 위험관리계획 |  |  | QA
|  |  | 위험관리 계획서 작성 |  | 이준용(QA) | 8 | 2021-09-25 | 2021-10-03 |  |  | 위험관리 계획서
설계
|  | 설계 착수 | [6 empty] | 1순위
|  |  |  | 클래스 설계 | All | 2 | 2021-10-09 | 2021-10-11 |  |  | 클래스 설계서
|  |  |  | 아키텍쳐 설계 | All | 2 | 2021-10-11 | 2021-10-13 |  |  | 아키텍처 설계서
|  |  |  | UI/인터페이스 설계 | Front | 8 | 2021-10-14 | 2021-10-22 |  |  | UI/인터페이스 설계서
|  |  |  | 데이터베이스 설계 | Back | 8 | 2021-10-14 | 2021-10-22 |  |  | 데이터베이스 걸계서
시나리오 작성
|  |  |  | 단위 테스트 시나리오 작성 | QA | 2 | 2021-10-22 | 2021-10-24 |  |  | 단위 테스트 양식
|  |  |  | 통합 테스트 시나리오 작성 | QA | 2 | 2021-10-22 | 2021-10-24 |  |  | 통합 테스트 양식
프로토타이핑
|  |  |  | 프로토타입 구축 | All | 4 | 2021-10-25 | 2021-10-29 |  |  | 프로토 타입
구현
|  | 프론트엔드 개발 | [6 empty] | 2순위
개발 환경 셋업
|  | 백엔드 개발 | [6 empty] | 2순위
개발 환경 셋업
테스트
|  | 테스트 | [6 empty] | 3순위 |  | 결함/오류 보고서 오류코드 정의서 테스트 결과서
단위 테스트
통합 테스트
사용자 메뉴얼
|  |  |  | 사용자 메뉴얼 작성 | [6 empty] | 사용자 메뉴얼
릴리즈 준비
|  |  |  | 산출물 종합 정리 |  |  |  |  | 3순위
|  |  |  | 릴리즈 계획 수립 | [6 empty] | 계획 수립서
|  |  |  | 비상 계획 수립 | [6 empty] | 계획 수립서
릴리즈